План мероприятий Общественного совета по проведению независимой оценки качества МБУ КР «ЦСО», оказывающего социальные услуги в сфере социального обслуживания населения в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приглашение организаций к участию в проведению независимой оценки качества работы учреждения, оказывающего социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, распространение информации о проведении независимой оценки и сбор заявлений от организаций, выразивших желание принять участие в проведении независимой оценки | Январь Февраль 2016 | Заместитель директора Т.В. Митина |
| 2. | Составление опросных листов, для экспертов, осуществляющих независимую оценку качества работы учреждения, а также анкет для клиентов | Март 2016 | Заместитель директора Т.В. Митина |
| 3. | Проведение независимой оценки, в соответствии с критериями независимой оценки качества работы учреждения | Апрель – ноябрь 2016 (в соответствии с графиком) | Заместитель директора Т.В. Митина |
| 4. | Подведение промежуточных итогов независимой оценки качества работы учреждения | Август 2016 | Заместитель директора Т.В. Митина |
| 5. | Подведение итогов проведения в 2016 году независимой оценки качества работы учреждения | Декабрь 2016 | Заместитель директора Т.В. Митина |
| 6. | Утверждение плана работы по проведению независимой оценки качества работы учреждения в сфере социального обслуживания в 2017 году | Декабрь 2016 | Заместитель директора Т.В. Митина |